Содержание

Введение	                                                     3

1.Паспорт программы развития школы                                                                                                                                                                             4

2. Информационная справка об общеобразовательной организации                                                                                                                            11

3. Результаты проблемно ориентированного анализа текущего состояния общеобразовательной организации.                                                   16

3.1 Результаты самодиагностики деятельности образовательной организации в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России».                                                                                                                                                                                                                                     17

3.1.1 Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).                                                                                                                                                                                                                                 18

3.2. SWOT- анализ оценки потенциала развития и текущего развития образовательной организации.	                    42

4. Основные направления развития 	                    49

4.1. Подпрограмма «Современная школа»	                    49

4.2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка»	                    52

4.3. Подпрограмма «Учитель будущего»	                    55

4.4. Подпрограмма «Школа – территория безопасности и здоровья»	                    56

4.5. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»	                    57

5. Дорожная карта реализации Программы развития	                    58

# ВВЕДЕНИЕ

# Программа развития ФГКОУ «СОШ № 1 войск национальной гвардии РФ» до 2030 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. От 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы». Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. Основные ориентиры развития Школы на предстоящий период: создание социально – культурного образовательного центра как реализация идеологии единого образовательного пространства и равных условий для наиболее полного развития личности каждого обучающегося независимо от социальных и экономических факторов, а также переход на качественно более высокий уровень. Программа как проект перспективного развития школы призвана обеспечить:

# − условия для устойчивого развития школы в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования;

# − разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями обновленных стандартов ФГОС НОО, ООО, СОО; ФООП НОО, ООО, СОО;

# − эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

# − консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для достижения целей Программы развития;

# - объединение всех ресурсов (материально-технических, кадровых, финансовых, информационных, научно-методических) для дальнейшего развития учреждения;

# − увеличение численности детей, получающих доступное бесплатное качественное основное общее образование;

# − увеличение численности детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами;

# − объединение интересов родительской общественности микрорайона в развитии учреждения, формирования социума.

# Разработчики программы опираются на идею преемственного развития образовательной организации с учетом тенденций развития образования России, запросов общества к современной школе.

# Преемственный характер новой программы состоит в том, что в ней:

- сохраняется целевая установка, связанная с непрерывным повышением качества общекультурного образования и гражданского воспитания школьников;

- создаются новые проекты;

- сохраняется важная роль непрерывного сопровождения профессионального развития педагогов как условия и гарантии качественной реализации программы развития.

- Принципиальное обновление программы:

- касается идеи, конкретных программ, связанных с профессиональным самоопределением школьников;

- состоит в значительном увеличении проектов, адресованных обучающимся профильных классов и предоставляющих им возможность грамотного карьерного проектирования;

- состоит в значительном обогащении круга программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с профориентационными и практико-ориентированными компонентами.

# Программа развития рассматривалась и обсуждалась на Педагогическом и Совете родителей ФГКОУ «СОШ № 1 войск национальной гвардии РФ».

1.Паспорт программы развития школы

| 1 | Полное наименование об- щеобразовательной организации | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 войск национальной гвардии Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных документах международного, федерального и регионального уровней. Главными основаниями для разработки Программы развития стали: − Конституция Российской Федерации; − Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; − Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; Письмо Минпросвещения России от 17.06.2024 № 03-877 «О направлении методических рекомендаций». Указы Президента Российской Федерации: − от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», − от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», − от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», − от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», − от 17.05. 2023 № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года», − от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; − от 17.05.2023 № 358 «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»; − от 7.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; − от 8.05.2024 № 314 «Об утверждении Основ государственной Российской Федерации в области исторического просвещения». − Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной молодежной политики до 2025 года»; − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года»; − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 1688-р «Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030»; − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 1105-р «Концепция информационной безопасности детей в Российской Федерации»; − Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитании обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; − Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН .2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без- опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; |
| 3 | Миссия школы | Создание равных условий для получения каждым обучающимся качественного образования, обеспечивающего эффективное функционирование личности как гражданина суверенного государства в глобальном мире. |
| 4 | Цель программы развития | Построение образовательного пространства для всестороннего развития личности обучающихся с учетом его способностей и интересов, обеспечивающего формирование благоприятного школьного климата в современной здоровьесберегающей мотивирующей образовательной и воспитывающей среде через активизацию учебной, интеллектуальной, творческой и социальной деятельности, направленных на формирование национальной идентичности, традиционных духовно-нравственных ценностей и построение индивидуальной образовательной траектории. |
| 5 | Комплексные задачи Программы развития | 1. Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России». 2. Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России». 3. Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития: - Знание: качество и объективность - Воспитание. - Здоровье. - Творчество. - Профориентация. - Учитель. Школьные команды. - Школьный климат. - Образовательная среда. 4.Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогических работников Школы, обеспечивающей своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. 5.Формирование предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. Оптимизация системы дистанционных образовательных технологий, электронного обучения с целью повышения эффективности их использования. 6. Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении. Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными организациями, вузами, организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и повысить качество уже оказываемых, помочь обучающимся в выборе будущей профессии. 7. Развитие управленческой модели школы. 8. Развитие направления работы с семьей (школа для ребёнка и для всей семьи). 9. Независимая оценка качества образования, а также система внутреннего аудита. 10. Расширение образовательных возможностей для обучающихся через вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. 11. Повышение безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей Школы. 12. Повышение эффективности системы охраны труда организации. |
| 6 | Планируемые результаты реализации Программы развития | - Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» по всем магистральным направлениям и ключевым условиям; - Проведение управленческого анализа и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» (определены механизмы, пути и способы достижения намеченных результатов). - Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития: Знание: качество и объективность Воспитание. Здоровье. Творчество. Профориентация. Учитель. Школьные команды. Школьный климат. Образовательная среда. - Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогических работников Школы, обеспечивающей своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. Программа методического сопровождения педагогических работников – индивидуальные маршруты отдельного педагога, повышение уровня квалификации педагогических кадров – 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлениям: обновленный ФГОС НОО, ОО, СОО, ИКТ компетенции в перспективе цифровизация образовательного процесса, выстраивают свой урок в соответствии с требованиями ФГОС и т.п.); - Формирование предметно-пространственной среды, в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса. - Корректировка управленческой модели школы, опирающейся на анализ и прогнозирование внешней и внутренней среды, социального заказа, учета позиций заинтересованных сторон, ориентирующей коллектив на определенные ценности, реализацию своей миссии, выбирающей значимые приоритеты, с четко выстроенной стратегий жизнедеятельности. - Расширение спектра направлений работы с семьей (школа для ребёнка и для всей семьи), внедрение системы совместных мероприятий с родителями для достижения большей открытости школы, организация деятельности представителей родительского сообщества в Управляющем совете. - Организация неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей: групповые консультации родителей по различным вопросам развития и воспитания детей, педагогические лектории, мастер-классы, круглые столы по вопросам воспитания и др. - Обеспечение каждому обучающемуся качественного общего образования и гарантирование достижения максимально возможных образовательных результатов на основе лучших традиций отечественной педагогики, предполагающих реализацию общего образования, в том числе и углубленного обучения, проектной и исследовательской деятельности, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов, обеспечение объективной внутренней системы оценки качества образования: - обеспечение 100% обучающихся доступностью качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС; - качество образования обучающихся достигает 60 %; - качественные показатели результатов ГИА не ниже показателей по городу, республике; - повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня (не менее 70 % учащихся); - доля победителей, призёров, конкурсных мероприятий различного уровня – не менее 10 % от числа обучающихся участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня; - развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг и увеличение количества занятых учащихся (охват 100% учащихся); - Расширение образовательных возможностей для обучающихся через вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. - Создание условий для обеспечения повышения безопасности в гимназии в отношении детей, работников, посетителей и безопасности образовательного процесса с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. |
| 7 | Основные направления программы (целевые проекты) | Основные направления реализации программы определены исходя из ее цели и задач, сформулированы с учетом реализации с применением проектной технологии, то есть через сис-тему целевых проектов, содержащих ключевые мероприятия, а также дорожных карт по их реализации. Проекты: – «Знание: качество и объективность»; – «Воспитание»; – «Творчество»; – «Профориентация»; – «Здоровье»; – «Образовательная среда». Направления развития образовательной организации, учитывающие специфику образовательной организации (авторские подпроекты) |
| 8 | Период реализации программы развития | 6 лет (2025-2030гг.) |
| 9 | Этапы реализации программы развития I этап – подготовительный (январь – август 2025 года) II этап – реализация (сентябрь 2025 года – май 2030 года) III этап – обобщающий (2030 год) | Начало реализации – 01.01.2025 года; завершение – 31.12.2030 года. I этап - подготовительный (2025 год): разработка и принятие локальных актов ОО, приказ об утверждении программы развития, приказ о назначении ответственных за реализацию программы развития, приказ о проведении промежуточного мониторинга реализации, программы разработка Дорожной карты, согласование мероприятий. II этап - реализация (2025-2029 годы): повышение качества и обеспечения доступности современного образования, реализация разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и корректировка. III этап – обобщающий (2030 год): рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития ОО |
| 10 | Порядок финансирования программы развития | Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета. |
| 11 | Целевые индикаторы программы | − Увеличение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства; − Увеличение количества педагогических работников, использующих в работе федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды; − Создание равных условий получения качественного образования вне зависимости от места нахождения обучающихся посредством предоставления доступа к верифицированному циф-ровому образовательному контенту, использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; − Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; − Увеличение количества обучающихся – участников проектов, направленных на раннюю профориентацию; − Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений на базе образовательной организации; − Доля обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года; − Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством и полнотой образования и воспитания своих детей. |
| 12 | Контроль реализации программы развития | Контроль за ходом выполнения программы развития осуществляет Педагогический совет школы, директор школы. Управление реализацией программы осуществляет административный совет: заместитель директора по УР –ЧантиеваЗ.М., заместитель директора по УВР –Михайлова И.П. |
| 13 | Сведения о разработчиках программы развития | 1. Директор ФГКОУ «СОШ № 1 войск национальной гвардии Российской Федерации» - Строева Л. В. 2. Заместитель директора по УР – Чантиева З. М. 3. Заместитель директора по УВР – Михайлова И. П. 4. Учитель информатики и ИКТ - Албогачиев Б.А. 5. Педагог-психолог Козлова Н. Г. 6. Председатель ПК – Гелагаева А. С. |

2. Информационная справка об общеобразовательной организации

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Сведения об обучающихся | Всего: 824 человек. Их них: 1 – 4 классы – 369 человек 5 – 9 классы – 398 человек 10 – 11 классы – 57 человек |
| Сведения о режиме деятельности | 1. ФГКОУ «СОШ « 1 войск национальной гвардии РФ» работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. Продолжительность учебной недели – 5 (пять) дней для всех классов. Продолжительность уроков во 2-х – 11-х классах – 40 минут. Продолжительность уроков в 1-х кл. – 1,2 триместр - 3 урока по 35 минут; 3 триместр - 4 урока по 40 минут. Продолжительность перемен – 5 – 15 минут. Учебные периоды – триместры, полугодия. Нормативная продолжительность учебного года составляет 33 недели для 1 класса, для 2- 11 классов - не менее 34 недель. Каникулы – в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 2. Режим работы столовой: с 11.30-12.25 прием пищи учащихся 1,4 классов 5-11 классов; с 14.00-15.00 прием пищи учащихся 2-3 классов. 3. Внеурочная деятельность ОУ: 1-4 классы понедельник – пятница (10 часов 00 минут – 16 часов 00 минут): кружки, секции, концерты, общие внеурочные мероприятия, конкурсы. 5-11 классы понедельник – пятница (14 часов 00 минут – 17 часов 00 минут): кружки, секции, мероприятия, факультативы, консультации; Психологическое консультирование для учащихся, педагогов и родителей – среда (10 часов 00 минут – 15 часов 00 минут). Время для самообразования и работы за компьютером для учащихся и педагогов – понедельник – пятница (15 часов 00 минут – 16 часов 00 минут). |
| Сведения о работниках | Общее количество по штату – 123 человека. Педагогических работников – 62 человека. Учителей – 52 человека. Аттестация педагогических работников: высшая кв. категория – 5 человек; первая кв. категория – 6 человек. Образовательное учреждение создает условия для профессионального развития педагогов, их мотивации для инновационного поведения и обретения необходимых профессиональных компетенций. Качество педагогического состава обеспечивает создание образовательной среды для развития образовательного учреждения и повышения обучения и воспитания учеников школы. |
| Характеристика окружающего социума | ФГКОУ «СОШ № 1 войск национальной гвардии Российской Федерации» находится на территории закрытого военного городка, расположенного рядом с аэропортом «Северный» г. Грозный Чеченской республики. Школа была открыта 1 сентября 2006 года как начальная общеобразовательная школа № 62 Ленинского района г. Грозный. В 2012 году было открыто новое трехэтажное здание. На территории школы расположен бассейн, в котором занимаются учащиеся, ежегодно проходят соревнования по плаванию. Основную часть жителей военного городка составляют военнослужащие и их семьи. На территории отсутствуют промышленные предприятия, ВУЗы, Сузы, достаточно отдалены культурные и спортивные учреждения. В непосредственной близости со школой находятся ФГКУ ДОУ «Звездочка» и гарнизонный дом офицеров (ГДО). Успешная деятельность по формированию преемственности между детским садом и школой проводится в соответствии с ФГОС. Педагоги реализуют общественный заказ, бережно сохраняя особенности каждого возраста, оказывая содействие семьям воспитанников и учеников. ДОУ и школа взаимодействуют по трем направлениям: - Согласование направлений работы по преемственности, целей и задач. - Тщательный отбор содержания образования, как в ДОУ, так и в начальной школе. - Расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы. Удобное расположение помогает школе находиться в тесном сотрудничестве с ГДО. На базе ГДО в актовом зале проводятся общешкольные праздники, фестивали, тематические концерты. Учащиеся школы, родители, учителя принимают участие в различных мероприятиях, которые организует руководство дома офицеров. На базе библиотеки для учащихся школы проводятся библиотечные уроки, тематические вечера, уроки мужества, литературные квесты, часы поэзии и другие мероприятия. ФГКОУ «СОШ № 1 войск национальной гвардии Российской Федерации» - это образовательное учреждение, которое: - обеспечивает в первую очередь образовательные потребности семей военнослужащих 46-й ОБрОн и сотрудников взаимодействующих органов; - стремится удовлетворять потребности микросоциума на достаточно высоком уровне качества, что обусловлено ростом профессионализма педагогического коллектива, творческим поиском новых педагогических технологий и методик; - обеспечивает различные виды внеклассной деятельности школьников: кружковой, спортивной, коллективных творческих дел, патриотической, эстетической, предоставляя возможности для развития и самоопределения личности ребенка; - выполняя заказ микросоциума, мы строим школу с культурной здоровьесберегающей средой, основанную на порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям; школу, отвечающую санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, школу, в которой уважают права ребенка, в которой ребенку обеспечивается и физический, и психологический комфорт. Взаимодействие с социумом В школе достаточно однородный профессиональный состав родителей, большинство из которых военнослужащие – 90%, сотрудники взаимодействующих органов - 5%, гражданские, домохозяйки и другие - 5%. |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. Непосредственное управление школой осуществляет директор. В основу управления положена четырехуровневая структура: 1. Уровень директора (уровень стратегического управления). На этом уровне функционируют субъекты управления: педагогический совет, Совет родителей. 2. Уровень тактического управления – уровень заместителей директора. На этом уровне функционирует методический совет как субъект управления. 3. Уровень учителей (уровень оперативного управления), структурных подразделений школы (методические объединения). 4. Уровень обучающихся - уровень оперативного управления (соуправления), органы ученического самоуправления, Совет обучающихся. В школе действует психолого-педагогическая служба. ФГКОУ «СОШ № 1 войск национальной гвардии РФ» не имеет в структуре филиалов. Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. В школе реализуются программы: основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок обучения – 4 года); основная образовательная программа основного общего образования (нормативный срок обучения – 5 лет); основная образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок обучения – 2 года). Школой реализуется ФГОС на всех уровнях общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием ЭОР. Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением школы и осуществляет реализацию 3 дополнительных общеразвивающих программ: школьный театр «ПроАрт», хореография, кружок «Очень умелые ручки». Школьный информационно-библиотечный центр реализует информационное, образовательное, методическое, культурно-досуговое и координационное направления. Применяются педагогические технологии в образовательном процессе: информационно- коммуникационные, развития критического мышления, проектные, проблемного обучения, здоровьесберегающие, игровые, модульные, педагогика сотрудничества, интегрированного обучения, уровневой дифференциации, социального проектирования. Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов освоения образовательных программ необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям. Основные компоненты информационно-образовательной среды: цифровая образовательная среда «ЦОС»;  информационные сайты «ЯКласс»; «Учи.ру» официальный сайт школы |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | 28.01.2022 г. Участие в смотре-конкурсе самодеятельного творчества «Солдаты антитеррора – 2022» – гран-при фестиваля получила Радионова Виктория, ученица 11 класса 18.03.2022 г. Участие в фестивале детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации - Семедова Фазина, ученица 8 «В» класса, Терновская Милания, ученица 6 «А» класса, Радионова Виктория, ученица 11 класса. 03.09.2022 г. 9-11 классы приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы». Ахмедов Р., ученик 11 «А» класса занял I место в регионе. 11.05.2023 г. состоялось награждение участников конкурса творческих работ, посвященных 100-летию общества «Динамо». В регионе приняли самое активное участие (16 учащихся школы отмечены сертификатами, дипломами и подарками). 27.04.23 г. участие в Международной исторической акции «Диктант Победы» кадетские 6 «К», 7 «К», 8-11 классы. Шихмагомедов Магомед, ученик 11 класса, получил Почетную грамоту за отличные знания военной истории России и высокий результат в Международном историческом Диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». С 10 по 30 ноября 2023 года учащиеся школы приняли участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Персонаж здорового образа жизни». 24.04.24 г. команда кадетского 8 «К» класса «Победители» приняла участие в муниципальном этапе Всероссийской игры «Зарница: легенды будущего», заняв IV место. 26.04.24 г. участие в Международной исторической акции «Диктант Победы» кадетских 7 «К» и 8 «К» классов. 16.11.24 г. 45 учащихся, из них 28 кадет 8 «К» и 9 «К» классов, приняли участие в Географическом диктанте. За последние 3 года были вручены медали «За особые успехи» 1 степени – 6 обучающимся (Балаеву Э., Иванову А., Исмаиловой А., Абусаламовой Д., Эльдерханову Л., Марковой М.) За последние 3 года были вручены медали «За особые успехи» 2 степени – 2 обучающимся (Сарсатскому Д., Силковой А.). В 2024 году учитель английского языка Гамзатова Диляра Катибовна приняла участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России", в котором стала победительницей в номинации «Генератор идей». |
| Выполнение прежней Программы развития | Поставленные цели по развитию школы в патриотическом направление были реализованы. Было открыто отделение «Движения Первых». По образовательному направлению повысился уровень успеваемости обучающихся. Наблюдается позитивная динамика развития по целевым индикаторам. |

3. Результаты проблемно ориентированного анализа текущего состояния общеобразовательной организации.

Сильные стороны:

1. Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности;

2. Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1-11 классы);

3. Углубленное изучение отдельных предметов;

4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями;

5. Реализация и соблюдение требований локального акта (далее-ЛА), регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

6. Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования;

7. Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных оценочных процедур;

8. Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам предыдущего года;

9. Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи» (I и (или) II степени;

10. Отсутствие  выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании.

11. Отсутствие выпускников 9 класс, не получивших аттестаты об основном общем.

12. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов;

13. Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее ЗОЖ);

14. Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры о важном»;

Слабые стороны:

1. Реализация 1 профиля индивидуального учебного плана;

2. Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников;

3. Наличие победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников.

3.1 Результаты самодиагностики деятельности образовательной организации в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России».

Дата проведения самодиагностики октябрь-ноябрь 2024 года – 125 баллов.

| Магистральное направление Ключевое условие | Количество набранных баллов | Соответствует уровню (базовый, средний, высокий) |
| --- | --- | --- |
| Знание | 25 | базовый |
| Здоровье | 14 | средний |
| Творчество | 18 | средний |
| Воспитание | 10 | базовый |
| Профориентация | 11 | средний |
| Учитель. Школьная команда | 19 | средний |
| Школьный климат | 14 | средний |
| Образовательная среда | 13 | средний |
| Итог | 125 | средний |

3.1.1 Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания |  | Значение показания | Балл | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реализация учебно- исследовательской и проектной деятельности | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 2 |  | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов | Предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов | 1 | Отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут обеспечивать реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне | Организация сетевого партнерства с вузами по реализации образовательных программ: предметов, курсов, практик, проектов (университетские преподаватели ведут профильные занятия).. |
| 3 |  | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 4 |  | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс | 1 | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов | -Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. -Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. -Проведение разъяснительной работы (индивидуальной, групповой) с обучающимися, родителями (законными представителями) о важности углубленного изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения. |
| 5 |  | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обучающиеся обеспечены учебниками в полном объеме | 2 |  | Поддерживать значение показателя |
| 6 |  | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 7 |  | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 8 |  | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 9 |  | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных | да | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 10 |  | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 |  | Поддерживать значение показателя |
| 11 |  | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении» (I и (или) II степени) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 12 |  | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 13 |  | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 14 |  | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном | Обучающимся обеспечено 3-4 часа еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 1 |  | Поддерживать значение показателя |
| 15 |  | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | отсутствие | 0 | Организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к уча- стию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьни ков.. | - Создание системы работы с одаренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. |
| 16 |  | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | отсутствие | 0 | Обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном дви- жении. | -Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. -Организация развития предметно методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. |
| 17 |  | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 0 | - | - |
| 18 |  | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Разработана, готовы приступить к реализации | 1 | -. | Поддерживать значение показателя |
| 19 |  | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | Есть указание в общих локальных актах на особенности организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам | 1 | Разработанные ЛА по вопросам ор- ганизации образова ния обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью не охватывают все вопросы органи- зации образования обучающихся с ОВЗ, и инвалидностью. | Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся С ОВЗ и инвалидностью. . |
| 20 |  | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено частично | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 21 |  | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 22 |  | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Отдельная информация на официальном сайте общеобразовательной организации | 1 | Недостаточное обеспечение условий для ор- ганизации обра- зования обуча- ющихся с огра- ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Обеспечение информационной открытости, до- ступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся): - назначение/замена ответственных за доступность информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся); -регулярное обновление информации на официальном сайте общеобразовательной организации; - размещение на официальном сайте информации о просветительской и консультативной деятельности с родителями (законными представителями) и педагогическими работниками общеобразовательной организации, публикаций педагогических работников, специалистов психолого-педагогической службы. |
| 23 |  | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным Программам (в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 | Невыполнение управленческой ко- мандой общеобразо- вательной организа- ции административ- ной функции контроля за воевременным учебно-дидактическим обеспечением обучения и воспитания по федеральным адап- тированным образо- вательным програм- мам. | Проведение анализа обеспеченности образовательной организации учебниками и учебными пособиями с целью выявления потребностей. Осуществление своевременной подачи заявок на обеспечение учебниками и учебно-дидактическое пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам. |
| 24 |  | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования | Оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 1 | Невыполнение управленческой ко- мандой общеобразо- вательной организа- ции административ- ной функции кон- троля за наличием ТСО индивидуаль- ного коллективного пользования | Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными техническими средствами обучения ин- дивидуального и коллективного пользования с целью выявления потребностей. Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с ин-валидностью. |
| 25 |  | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Предусмотрено | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 26 |  | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредствам организации инклюзивного образования (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 27 |  | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Не проводится | 0 | Недостаточный уровень профес- сиональных ком- петенций педаго- гических работ- ников для транс- ляции опыта в вопросах образо- вания обучающихся с ОВЗ,инвалидностью на семинарах, тренингах, конфе- ренциях и иных мероприятиях | Обеспечение совершенствования про-фессиональных компетенций и последу-ющих действий по трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с ин-валидностью. Организация методического сопровождения педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной ор-ганизации в вопросах образования обуча-ющихся с ОВЗ, с инвалидностью на се-минарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. |
|  |  | Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | - | - |
| 2 |  | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек. | 1 | - | - |
| 3 |  | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | - | - |
| 4 |  | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие отдельных программ здоровьесбережения (в рамках предметного блока, у отдельных преподавателей) и их полноценная реализация | 1 | - | - |
| 5 |  | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | - | - |
| 6 |  | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (ШСК) | От 1 до 4 видов спорта в ШСК | 1 | Отсутствие сетевой формы реализации программы | Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные спортивные клубы", планирование мероприятий. |
| 7 |  | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | От 20 % до 29% обучающихся постоянно посещают занятия | 2 | - | - |
| 8 |  | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне | 2 | - | - |
| 9 |  | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 | - | - |
| 10 |  | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | 2 обучающихся (2022год), имеют знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 1 | - | - |
| 11 |  | Наличие в организации отдельного кабинета учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога | отсутствие | 0 | - | - |
| 12 |  | Наличие в кабинете учителя-логопеда и (или) учителя-дефектолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых занятий, коррекционно- развивающей работы | отсутствие | 0 | - | - |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) |  | 3-4 объединения | 2 | - | Поддерживать значение показателя |
| 2 | Функционирование школьного театра |  | Функционирование школьного театра | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 3 | Функционирование школьного музея |  | Отсутствие | 0 | - | - |
| 4 | Функционирование школьного хора |  | Отсутствие | 0 | - | - |
| 5 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) |  | Функционирование школьного медиацентра | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 6 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации |  | 30% и более обучающихся | 3 | - | Поддерживать значение показателя |
| 7 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) |  | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | - | Поддерживать значение показателя |
| 8 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся |  | От 50% до 69% обучающихся | 2 | - | Поддерживать значение показателя |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ |  | Программы разработаны и реализуются по 3 направленностям | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| 10 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия |  | Отсутствует | 0 | - | - |
| 11 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях |  | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 | - | Поддерживать значение показателя |
| 12 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций |  | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на всероссийском уровне | 3 | - | Поддерживать значение показателя |
| 13 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, ДНК, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные организации и образовательные организации высшего образования) |  | Отсутствие | 0 | - | - |
| 14 | Функционирование школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования |  | Наличие | 1 | - | Поддерживать значение показателя |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование государственных символов при обучении и воспитании |  | Да | 1 |  |  |
| 2 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ |  | Да | 1 |  |  |
| 3 | Реализация календарного план воспитательной работы |  | Да | 1 |  |  |
| 4 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (с 1 сентября 2023 года) |  | Да | 1 |  |  |
| 5 | Функционирование Совета родителей |  | Да | 1 |  |  |
| 6 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания |  | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 |  |  |
| 7 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 8 | Реализация программ краеведения и школьного туризма |  | Не реализуются программы краеведения и школьного туризма | 0 | Недостаточно сформирована система работы административ- ной команды с кадрами, отсутствие кадрового резерва и как, следствие, отсут- ствие специали- ста, занимающе- гося вопросами организации ту- ристско- краеведческой деятельности обу- чающихся.- | Организация работы по привлечению спе- циалистов других организаций (образова- тельных, социальных и др.). |
| 9 | Организация летних тематических смен в школьном лагере |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 10 | Функционирование Совета обучающихся |  | Да | 1 |  |  |
| 11 | Наличие первичного отделения РДДМ «Движение первых» |  | Наличие | 1 |  |  |
| 12 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления |  | Наличие | 1 |  |  |
| 13 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 14 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена», и др.) |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 15 | Участие обучающихся в волонтерском движении |  | Обучающиеся не участвуют в волонтерском движении | 0 |  |  |
| 16 | Наличие школьных военно - патриотических клубов |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ) | Да | 1 |  |  |
| 2 |  | Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности | Да | 1 |  |  |
| 3 |  | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Нет | 0 |  |  |
| 4 |  | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Нет | 0 |  |  |
| 5 |  | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 |  |  |
| 6 |  | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 |  |  |
| 7 |  | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 |  |  |
| 8 |  | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 |  |  |
| 9 |  | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 |  |  |
| 10 |  | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 |  |  |
| 11 |  | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 |  |  |
| 12 |  | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 |  |  |
| 13 |  | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 |  |  |
| 14 |  | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Да | 1 |  |  |
| Магистральное направление «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) |  | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 |  |  |
| 2 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) |  | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 |  |  |
| 3 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы) |  | Да | 1 |  |  |
| 4 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей |  | Да | 1 |  |  |
| 5 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей |  | Да | 1 |  |  |
| 6 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) |  | Менее 20% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 0 |  |  |
| 7 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты |  | Менее 3% учителей | 0 |  |  |
| 8 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |  | Не менее 80% педагогических работников | 3 |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |  | Не менее 60% педагогических работников | 2 |  |  |
| 10 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за последние 3 года) |  | Не менее 50% педагогических работников | 1 |  |  |
| 11 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) |  | 100% управленческой команды | 3 |  |  |
| 12 | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) |  | 100% штатных педагогов-психологов | 1 |  |  |
| 13 | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) |  | Нет | 0 |  |  |
| 14 | Участие педагогов в конкурсном движении |  | Участие на региональном уровне | 2 |  |  |
| 15 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов |  | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 |  |  |
| Магистральное направление «Школьный климат» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога |  | Наличие педагога-психолога (штатного специалиста) | 1 |  |  |
| 2 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога |  | Наличие | 1 |  |  |
| 3 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  | Наличие | 1 |  |  |
| 4 | Наличие в общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 5 | Наличие в штате образовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 6 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  | Отсутствие | 0 |  |  |
| 7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании |  | От 80% до 89% обучающихся | 2 |  |  |
| 8 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) |  | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 |  |  |
| 9 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся |  | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 |  |  |
| 10 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы |  | Наличие специальных тематических зон | 1 |  |  |
| 11 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов |  | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 |  |  |
| 12 | Профилактика травли в образовательной среде |  | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли | 2 |  |  |
| 13 | Профилактика девиантного поведения обучающихся |  | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения | 2 |  |  |
| Магистральное направление «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися |  | Да | 1 |  |  |
| 2 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету |  | Да | 1 |  |  |
| 3 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |  | Да | 1 |  |  |
| 4 | Использование ФГИС Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ |  | Не менее 95% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 3 |  |  |
| 5 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум |  | Отсутствие регистрации образовательной организации | 0 |  |  |
| 6 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС |  | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 3 |  |  |
| 7 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией |  | Управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | 1 |  |  |
| 8 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и не учебных занятий, творческих дел |  | Наличие | 1 |  |  |
| 9 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра |  | Создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр | 1 |  |  |
| 10 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», предусмотренные уставом образовательной организации |  | Да | 1 |  |  |

3.2. SWOT- анализ оценки потенциала развития и текущего развития образовательной организации.

С целью определения текущего состояния и перспектив развития школы был проведен SWOT-анализ для выявления факторов внутренней и внешней среды, обуславливающих потенциальные возможности и опасности. Результаты представлены в таблице.

| Управленческая модель ОО |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны: − наличие у всех педагогических работников образования по направлению деятельности, достаточного опыта; | Слабые стороны: - |
| − тесный контакт и постоянная работа с родителями детей; − график работы в соответствии с законодательством; − рациональное использование рабочего времени; – взаимодействие с профсоюзом, предоставление возможностей сотрудникам для отдыха, лечения; − ориентация на высокое качество услуг и повышенное внимание к обучающимся. | - несогласованность образов желаемого будущего у педагогов на разных уровнях образования; - отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, проектной деятельности; - увеличение доли работающих педагогов пенсионного возраста. |
| Возможности: − повышение роли, значения и численности контингента; − расширение сферы направлений деятельности организации. | Угрозы: − неразвитость благотворительности, добровольческого, волонтерского движения; – возникновение конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений, незащищенность педагога перед субъектами образовательных отношений. |
| 1. ЗНАНИЕ: качество и объективность |  |
| Сильные стороны: – разнообразие спектра предоставления образовательных программ; – удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; – обеспеченность предоставления услуг специалистов, оказывающих обучающимся необходимую психолого- педагогическую помощь; – высокая квалификация педагогических кадров. | Слабые стороны: – обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ; – создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. |
| Возможности: – организация взаимодействия педагогических работников через обмен опытом, проведение педагогических советов, проведение «открытых уроков», мастер-классов; – использование форм, технологий дифференциации, индивидуализации, профилизации в образовательной деятельности. | Угрозы: – профессиональное выгорание; – увеличение доли работающих педагогов пенсионного возраста; – неготовность молодых специалистов к работе в новых условиях. |
| 2. ВОСПИТАНИЕ |  |
| Сильные стороны: – существует система классных часов; - осуществляется внеурочная деятельность; – достаточное количество творческих и технических кружков в рамках дополнительного образования. | Слабые стороны: - недостаточно развит институт партнерств. |
| Возможности: – возможность организации встреч обучающихся с носителями духовно- нравственного жизненного опыта с целью передачи его обучающимся (ветераны ВОВ, участники боевых действий, работники культурно- досуговых учреждений и т.д.) | Угрозы: -негативное воздействие социума; -негативное влияние некоторых сайтов в соцсетях; -сложная политическая ситуация; -сложность понятий «духовность», «нравственность» в рамках материализации прививаемых навыков. |
| 3. ЗДОРОВЬЕ |  |
| Сильные стороны: – организация на высоком уровне просветительской деятельности по формированию ЗОЖ, профилактике вредных привычек; – создание безопасных, комфортных условий для всех участников образовательного процесса; – психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; – реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания. | Слабые стороны: – недостаточный уровень вовлеченности обучающихся к сдаче нормативов ВФСК “ГТО” |
| Возможности: – включение в План родительского просвещения мероприятий, стимулирующих повышение внимания родителей школьников к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности; – вовлечение в мероприятия по формированию основ ЗОЖ большого числа обучающихся и родителей. | Угрозы: – негативное влияние социума по вопросам табакокурения и употребление ПАВ; – перегрузка некоторых обучающихся урочной и внеурочной деятельностью; – нездоровый и мало контролируемый образ жизни семей. |
| 4.ТВОРЧЕСТВО |  |
| Сильные стороны: - реализация дополнительных общеобразовательных программ; - участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях; - наличие школьного музея, хоровых коллективов. | Слабые стороны: - популяризация участия в проектной деятельности. |
| Возможности: – проведение родительского просвещения; – сетевое взаимодействие с музеями, организациями дополнительного образования. | Угрозы: – отсутствие специалистов по дополнительному образованию. |
| 5.ПРОФОРИЕНТАЦИЯ |  |
| Сильные стороны: - организация работы в рамках проекта «Билет в будущее»; - сетевое взаимодействие с партнерами. | Слабые стороны: - формальный подход некоторых классных руководителей к проведению рабочих и тематических часов общения. |
| Возможности: – системная реализация программы профориентационной работы; – соглашение с партнерами- предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации; – профессиональные пробы. | Угрозы: Отток обучающихся, способных обучаться в 10-11 классе. |
| 6.УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ |  |
| Сильные стороны: – создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра; – взаимодействие с профсоюзом, предоставление возможностей сотрудникам для отдыха, лечения. | Слабые стороны: – профессиональное выгорание; – непонимание некоторыми педагогами необходимости профессионального роста. |
| Возможности: – организация взаимодействия педагогических работников через обмен опытом, проведение педагогических советов, проведение «открытых уроков; - стимулирование педагогических работников; – участие педагогов в конкурсном движении. | Угрозы: – отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, проектной деятельности; – наличие в коллективе педагогов с традиционным подходом к образовательному процессу; – увеличение доли работающих педагогов пенсионного возраста. |
| 7. ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ |  |
| Сильные стороны: – наличие в организации педагога-психолога; – наличие специализированных зон отдыха; – созданы комфортные условия пребывания в школе. | Слабые стороны: – недостаточное оснащение образовательных пространств. |
| Возможности: – дальнейшее зонирование школьных пространств. | Угрозы: – возникновение конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений, незащищенность педагога перед субъектами образовательных отношений. |
| 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ |  |
| Сильные стороны: – использование PR-технологий (освещение деятельности образовательной организации в соц. сетях, на сайте ОО); – доступ организован к сети Интернет, скорость не менее 100 Мбит/с | Слабые стороны: - не полный охват родителей ФГИС «МОЯ ШКОЛА», Сферум. |
| Возможности: - участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей. | Угрозы: - отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной деятельности. |

Анализ SWOT-матрицы позволяет сделать несколько выводов:

- специфика педагогического коллектива позволяет, планировать и реализовывать инновационные изменения, но, однако, для их внедрения необходимо вести научно- методическую работу среди педагогических работников и информационно- разъяснительную работу среди родителей, социальных партнеров школы;

– основные усилия должны быть сконцентрированы на применение инновационных технологий в образовательной деятельности;

– большее внимание следует уделять повышению квалификации и переподготовки педагогических кадров, формированию управленческих компетенций сотрудников;

– следует уделить внимание организации деятельности по формированию положительного имиджа;

– ближайшая социальная среда ОО готова принять перемены, происходящие в ней;

– администрация ОО должна проводить информационно-разъяснительную работу о стратегии развития и других видах образовательной и управленческой деятельности;

– применение PR-технологий должно стать обязательным компонентом управленческой деятельности.

Для того чтобы образовательная организация эффективно развивалась в современных условиях, необходимо:

– развивать управленческие и профессиональные компетенции педагогических работников;

– развивать спектр образовательных услуг на основе государственной и региональной образовательной политики, с учетом запросов родителей,

– развивать взаимодействие с социально-культурными организациями и учреждениями, волонтерским движением, общественными организациями для создания единой развивающей образовательной среды комплекса;

– выстраивать стратегию развития ОО так, чтобы быть современным, востребованными и открытым образовательным пространством для успешного развития.

Таким образом, при реализации программы развития школы могут возникнуть следующие проблемы:

1. Социальные:

– проблема личностного и профессионального самоопределения детей;

– замещение традиционного общения сетевым, интернет- зависимость, кибербуллинг;

– неоднородность условий семейного воспитания;

– низкая мотивация к обучению, самообразованию, саморазвитию - учащение случаев социально опасного поведения;

– неоднородность организации досуга во внеурочное время

– рост числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью;

2. Профессиональные:

– увеличение непедагогической нагрузки учителей, как следствие эмоциональное выгорание педагога;

– неоднородность подходов к организации образовательной среды;

– неоднородность уровня профессиональной компетентности учителей;

– неоднородность программного и учебно-методического обеспечения;

– дефицит отдельных групп педагогических кадров (дефектолог, логопед и пр.)

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Образовательный процесс рассматривается нами как единое образовательное пространство, все компоненты которого проектируются и развиваются в соответствие с единой логикой его построения, а все участники осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание его деятельности. Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:

• принцип роста самостоятельности образовательной деятельности обучающихся и их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к завершающей ступени обучения;

• принцип расширения образовательного пространства учеников на основе:

- учета их способностей, интересов и склонностей;

- учета образовательного потенциала региона и Российской Федерации, доступности научных и культурно-образовательных ресурсов России для каждого гражданина;

• принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую;

• принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;

• принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации

каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой деятельности;

• принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов;

• принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении образовательного маршрута;

• принцип максимальной доступности электронных образовательных ресурсов любому ученику и педагогу;

• принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;

принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке и во внеурочной деятельности;

• принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом из этапов учебной деятельности;

• принцип командного взаимодействия представителей разных служб и подразделений образовательного комплекса в процессе планирования, разработки и внедрения программ и проектов, оперативного решения возникающих программ адекватной оценки (самооценки) результатов деятельности;

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и развития комплекса позволяет максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Реализуемые в Школе педагогические технологии направлены прежде всего на повышение качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, формирование и преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует как активный субъект образовательного процесса.

Основными идеями реализуемых технологий являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творчества, Самореализации и Самоопределения (в частности – профессионального). В настоящее время в рамках каждой из реализуемых в Школе образовательных программ разрабатываются и реализуются:

• технология «Годового круга традиций и праздников», реализуемая в форме дел и событий коллективного творческого характера;

• технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности обучающихся, направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты учебно-исследовательской работы (проекта) и повышения конкурентоспособности в олимпиадах и конкурсах, связанных с опытом исследовательской и проектной деятельности;

• информационно-коммуникационные технологии на всех ступенях обучения и по всем предметам;

• технология учебного проектирования;

• кейс-технологии;

• технология руководимого самообразования;

• дистанционные образовательные технологии.

Разнообразие интересных методик и проектов повышает образовательную мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным.

Кроме того, в ходе учебного процесса образовательная программа реализуется через:

• лекционно-семинарские занятия;

• мастерские;

• информатизацию процесса обучения;

• работу малых групп;

• самостоятельную работу

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Реализация программы развития осуществляется через интеграцию основного и дополнительного образования, комплекса мероприятий воспитательной работы, с опорой на индивидуальное психолого- педагогическое сопровождение ребенка, системно ориентированное сопровождение образовательного процесса, обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников.

Инструментом реализации программы развития выступают проекты. При этом планируется дальнейшее развитие успешно реализуемых в Школе проектов и новых проектов:

- в рамках общего образования школьников;

- в рамках дополнительного образования школьников и/или в рамках интеграции общего и дополнительного образования школьников;

- в рамках воспитательной работы и/или через интеграцию воспитательной работы и дополнительного образования школьников;

- в рамках психолого-педагогического сопровождения школьников (в том числе – сопровождения профессионального самоопределения);

- в рамках системы сопровождения профессионального развития педагогического коллектива в целом и индивидуального сопровождения педагогов Школы.

4.1. Подпрограмма «Современная школа»

| 4.1.1.Знание: качество и объективность Ответственный за реализацию проекта – заместитель директора по УР Название проектов: «Успешное чтение», «Секреты успешной учебы», «Учись учиться». |  |
| --- | --- |
| Цель | Непрерывное совершенствование качества образования через обеспечение равных возможностей для всех обучающихся и конструирование мотивирующей образовательной среды. |
| Задачи | 1.Обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся. 2.Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 3.Обеспечение непрерывной системы методического сопровождения процесса повышения качества образования. 4.Обеспечение эффективной реализации единого образовательного пространства. 5. Обеспечение качественной реализации ФГОС через совершенствование материально- технических условий. |
| Срок реализации | 2025-2029 гг. |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Обеспечение реализации единых рабочих программ по учебным предметам на всех уровнях образования. 2. Совершенствование системы внутришкольной оценки качества образования. 3. Расширение спектра реализуемых программ внеурочной деятельности. 4. Совершенствование условий для развития инклюзивного образования. |
| Ожидаемые результаты | Создание условий для результативной работы в системе магистральных направлений единого образовательного пространства с целью предоставления равных возможностей для получения качественного образования, а также его непрерывного совершенствования. Эффективное функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. Обеспечение высокого уровня реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов, подтверждающихся результатами независимой оценки качества образования. Создание правовых и организационных условий, обеспечивающих развитие инклюзивного образования. Консолидация ресурсов различных образовательных организаций с целью обеспечения образовательных потребностей и повышения качества образования. |
| 4.1.2. Воспитание Ответственный за реализацию проекта – заместитель директора по УВР Название проектов: «Неделя наук», «Классный класс». |  |
| Цель | Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. |
| Задачи | 1. Усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 2. Создание условий для воспитания разносторонней личности, знающей историю Отечества, историю культуры, для формирования уважительного отношения к историко-культурному наследию предков. 3. Создание условий для достижения высокого качества историко-культурного образования через реализацию культурно- антропологического и этнокультурного компонентов. 4. Достижение метапредметных и личностных результатов обучения в контексте историко-культурного образования. 5. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 6. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 7. Эффективное использование внеурочной деятельности в процессе историко-культурного развития школьников, их гражданского становления и культурной самоидентификации |
| Срок реализации | 2025-2029гг. |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Увеличение детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. 2. Увеличение обучающихся, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 3. Увеличение количества школьников, принимающих активное участие в работе объединений художественной направленности. 4. Увеличение количества подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно – транспортного травматизма. 5. Увеличение количества школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях, исследовательских работах. 6. Увеличение количества организованных мероприятий, в том числе экскурсии, походов. 7. Увеличение количества родителей, вовлеченных в управление учебно – воспитательным процессом и социально значимую деятельность. 8. Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством и полнотой образования и воспитания своих детей. 9. Уменьшение количества школьников, совершивших правонарушения и состоящих на учете |
| Ожидаемые результаты | Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность. Рост числа патриотически настроенных молодых граждан. Приобщение большего количества обучающихся к здоровому образу жизни. Удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива. Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей. Рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях. Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания. Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включение их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты. Модернизация содержания программы дополнительной и внеурочной деятельности. |

4.2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка»

| 4.2.1. Творчество Ответственный за реализацию проекта – педагог - организатор, заместитель директора по УВР Название проектов: «Школьный театр», «Медиа - центр» |  |
| --- | --- |
| Цель | Создание условий для развития обучающихся (интеллект, талант, личность) |
| Задачи | 1. Привлечение обучающихся школы к созидательной творческой деятельности, как средству их самовыражения, реализации способностей, развития талантов. 2. Обеспечение высокого уровня подготовки к участию в муниципальном, региональном, всероссийском этапах конкурсов, фестивалей, олимпиад; к участию в научно-практических конференциях. |
| Срок реализации | 2025-2029 гг. |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Увеличение количества объединений внеурочной деятельности. 2. Увеличение количества направлений объединений дополнительного образования. 3. Увеличение количества субъектов сетевого взаимодействия. 4. Увеличение количества обучающихся 5-11 классов школы, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей. 5. Увеличение количества проведенных школьных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей, включая школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 6. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности. 7. Положительная динамика доли победителей, призеров, участников конкурсов, олимпиад, фестивалей, конференций, выставок различных уровней. |
| Ожидаемые результаты | Реализация программ по дополнительному образованию детей не менее по 4 направленностям. Обеспечен высокий уровень подготовки к участию в муниципальном, региональном, всероссийском этапах конкурсов, фестивалей, олимпиад; к участию в научно-практических конференциях. |
| 4.2.2. Профориентация Ответственный за реализацию проекта – заместитель директора по УВР Название проекта: «Технологии самоопределения». |  |
| Цель | Создание условий для формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся и выбору жизненного пути. |
| Задачи | Для обучающихся 6-11 классов: – развитие всех компонентов готовности к профессиональному самоопределению (в т.ч. повышение осознанности и самостоятельности в планировании личных профессиональных перспектив), построение индивидуальной образовательно-профессиональной траектории; - для родителей – получение рекомендаций по возможной помощи самоопределяющимся подросткам, получение современной и актуальной информации о рынке образования и рынке труда (регионального и федерального уровней), включая информацию о наиболее перспективных и востребованных в ближайшем будущем профессиях, в отраслях экономики Российской Федерации; - для педагогов и специалистов – повышение квалификации в области методов и технологий профессиональной ориентации обучающихся. Применение методик, направленных на активацию профессионального самоопределения, понимание возможностей и ограничений; диагностических инструментов. Обучение наставников, работающих с учащимися. По результатам участия во всех мероприятиях основного уровня реализации Профессионального минимума для обучающегося формируется индивидуальная рекомендация по построению образовательно-профессиональной траектории. |
| Срок реализации | 2025-2029гг. |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Количество и названия программ, направленных на расширение представлений о мире профессий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности. 3. Доля учащихся – участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. |
| Ожидаемые результаты | Создание системы профессиональной ориентации в школе. Изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованными на рынке труда. Повышение мотивации обучающихся к труду. Понимание выпускниками основных принципов построения профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда. Владение учащимися технологией принятия решения в ситуации профессионального выбора. Сформирована активная личностная позиция обучающихся в ситуации выбора, уверенность в собственных шагах по построению образовательно-профессионального проекта. |
| 4.2.3. Здоровье Ответственные за реализацию проекта – заместители директора Название проектов: «Олимп», «Выбор», «Я учусь выбирать», «Психология успеха» |  |
| Цель | Создание здоровьесберегающей среды, направленной на формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование физически здоровой личности, содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. |
| Задачи | 1.Организация просветительских мероприятий по пропаганде основ ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании среди обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья через цикл учебных дисциплин и внеурочную деятельность. 2. Внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс. 3. Активизировать участие семьи в решении вопросов сохранения и укрепления здоровья детей через проведение родительского лектория, совместных мероприятий по формированию основ ЗОЖ. Обеспечить оптимальную организацию учебного дня и недели с учѐтом санитарно- гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся. 4. Активизировать работу по увеличению числа обучающихся, вовлеченных в ВФСК «ГТО». |
| Срок реализации | 2025-2029гг. |
| Целевые индикаторы проекта | Снижение уровня заболеваемости учащихся (из постоянного контингента) на 0,5 – 1%. Обеспечение охвата обучающихся, вовлеченных в ФСК «ГТО» от 10% до 30% от общей численности обучающихся. Приобщение школьников к систематическим занятиям физической культурой и различными видами спорта. |
| Ожидаемые результаты | Сформированность у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, негативного отношения к употреблению вредных веществ. Сформированность навыков ведения здорового образа жизни. Развитие творческих и индивидуальных способностей учащихся: - увеличение количества участников и победителей конкурсов, олимпиад; - охвата кружковой и спортивно-оздоровительной работы; - осуществление проектно- исследовательской деятельности по проблемам здоровья. Удовлетворенность подавляющего числа педагогов, учащихся, их родителей просветительской и спортивно-оздоровительной работой, возможностью профилактики хронических заболеваний детей (по результатам анкетирования педагогов, учащихся и родителей). |
| 4.3. Подпрограмма «Учитель будущего» |  |
| 4.3.1. Учитель. Школьные команды Ответственные за реализацию проекта – директор, заместители директора «Профессионал» - модули: «Индивидуальный маршрут повышения квалификации», «Выход в город», «Клуб молодых учителей», «Команда профессионалов» |  |
| Цель | Поддержка учительства, постоянное профессиональное развитие, в том числе на основе адресного методического сопровождения. |
| Задачи | 1. Формирование «внутренней» мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию, освоение педагогами школы инновационных способов и методов обучения и воспитания обучающихся. 2. Обеспечение образовательной организации на 100% высоко квалифицированными педагогическими кадрами. 3. Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры работников образования. 4. Развитие внутришкольной системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 5. Усиление роли индивидуального повышения квалификации педагогов (работы по личным планам) с учетом потребностей и запросов. 6. Усиление роли наставничества в профессиональном развитии педагогов. 7. Развитие опыта реверсивного наставничества как актуальной модели взаимодействия опытных педагогов и молодых специалистов в большом педагогическом коллективе. 8. Стимулирование участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и иных мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом. |
| Срок реализации | 2025-2029гг. |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Высокий показатель укомплектованности образовательной организации педагогическими кадрами. 2. Низкий показатель текучести кадров. 3. Увеличение количества трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в образовательной организации в течение трех лет. 4. Повышение образовательного уровня педагогических и руководящих кадров. 5. Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих кадров. 6. Увеличение числа педагогических работников, в отношении которых реализуется адресное методическое сопровождение. 7. Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в реализации программы «Наставничество». 8. Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в конкурсном движении. |
| Ожидаемые результаты | Создание условий для профессионального роста педагогов через повышение уровня профессионального мастерства работающих педагогов. Создание условий для результативной работы в инновационном режиме и в условиях Федеральных образовательных стандартов и Федеральных образовательных программ. Развитие кадрового потенциала школьной команды как носителя духовных и нравственных ценностей, обеспечивающего повышение качества образования и формирование выпускника школы в соответствии с определенной моделью. |
| 4.4. Подпрограмма «Школа – территория безопасности и здоровья» |  |
| 4.4.1. Школьный климат Ответственные за реализацию проекта – директор, заместители директора. Название проекта: «Комфортная школа» |  |
| Цель | Создание организационно-педагогических условий по формированию позитивного школьного климата, способствующего эмоциональному благополучию детей и эффективному учебному процессу. |
| Задачи | 1. Реализация локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательных отношений. 2. Создание условий для развития деятельности психологической службы. 3. Обеспечение социально – психологической поддержки подростков, выявленной «группы риска» по результатам социально – психологического тестирования, направленной на решение проблем вовлечения обучающихся в зависимое поведение, связанное с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. 4. Обеспечение эмоционального благополучия детей и взрослых. 5. Создание комнаты (уголка) психологической разгрузки. |
| Срок реализации | 2025-2029 гг. |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Высокий показатель укомплектованности кадрами психологической службы. 2. Доля педагогов – психологов, прошедших повышение квалификации. 3. Доля обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 4. Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата. 5. Доля педагогов, удовлетворенных комфортностью и безопасностью школьного климата. |
| Ожидаемые результаты | Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов – психологов. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов - психологов. Обеспечение улучшения психологического микроклимата в педагогическом и ученическом коллективах. Повышение уровня культуры взаимоотношений участников образовательных отношений. Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение состояния здоровья обучающихся и педагогов, организация их активного отдыха. Формирование личностных результатов, обучающихся на основе развития их самосознания, самоопределения и морально – этической ориентации. Создание условий для результативной работы в инновационном режиме. |
| 4.5. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда» |  |
| 4.5.1. Образовательная среда. Создание условий. Ответственные за реализацию проекта – директор, заместитель директора Название проекта: «Код будущего» |  |
| Цель | Развитие цифровой информационно-образовательной среды, включающей платформы управления учебно-методическими материалами, учебным процессом; информационно- управляющие системы; системы текущего и итогового оценивания и т.д. |
| Задачи | 2. Обеспечить ОО IT-оборудованием. 3. Создать условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. |
| Срок реализации | 2025-2029 гг. |
| Целевые индикаторы проекта | - оснащение IT-оборудованием - высокоскоростной интернет |
| Ожидаемые результаты | Обеспечено ОО IT-оборудованием - созданы условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. |

5. Дорожная карта реализации Программы развития

Представленная дорожная карта учитывает результаты самодиагностики и будет способствовать переходу образовательной организации на более высокий качественный уровень по тем магистральным направлениям и ключевым условиям, по которым он еще не достигнут.

| Магистральные направления проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Выявленные дефициты | Мероприятия (управленческие действия) | Сроки / Ответственные |
| ЗНАНИЕ Предусматривает предоставление каждому обучающемуся качественного общего образования и гарантирует ему достижение максимально возможных образовательных результатов на основе лучших традиций отечественной педагогики, предполагающих реализацию углубленного и профильного обучения, проектной и исследовательской деятельности. | Недостаток квалифицированных педагогов, которые могут обеспечивать реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | Обучение на курсах повышения квалификации по теме «Преподавание предмета на углубленном уровне». Работа команды школьных психологов и учителей- предметников по формированию интереса и мотивации к углубленному изучению предметов. Создание системы сопровождения участников ВСОШ от школьного этапа до всероссийского. Коррекция программы по работе с одаренными детьми. Обучение молодых и вновь принятых на работу педагогических работников на курсах повышения квалификации по теме «Обучение детей с ОВЗ». | 2025-2030гг. Заместитель директора по УР 2025-2030гг. Заместитель директора по УР 2025-2030гг. директор В течение всего периода Заместитель директора по УР Заместитель директора по УР Руководители ШМО ежегодно заместитель директора по УР |
| ЗДОРОВЬЕ Предполагает формирование Здоровьесберегающего потенциала общеобразовательной организации на основе применения специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое развитие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обеспечение личной безопасности обучающихся. | Менее 30% обучающихся постоянно посещают занятия. Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»: менее 30% обучающихся имеют знак отличия ВФСК «ГТО». | Контроль посещаемости спортивных секций. Спортивные праздники и фестивали для повышения мотивации к занятиям физкультурой и спортом. Освоение педагогами физической культуры технологии формирования умений и навыков, необходимых для участия во ВФСК «ГТО» (вебинары, семинары, круглые столы по обмену опытом). Проведение Фестиваля ГТО с целью привлечения обучающихся к участию в ВФСК. | В течение всего периода Заместитель директора по УВР В течение всего периода Заместитель директора по УВР ежегодно учителя физкультуры |
| ТВОРЧЕСТВО Предусматривает создание условий и ситуаций успеха созидательной деятельности, способствующих максимальной реализации потенциальных возможностей и наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся для успешного развития интеллекта, таланта, творческих способностей, созидательной позиции личности как субъекта общественной деятельности. | Дефицитов не выявлено |  |  |
| ВОСПИТАНИЕ Предусматривает развитие личностных качеств обучающихся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания на основе российских традиционных духовно- нравственных ценностей, правил и норм поведения, принятых в российском обществе, формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. | Не транслируется опыт по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания. | Организовать семинар (круглый стол) по обобщению лучших практик взаимодействия с родителями (законными представителями) классных руководителей. | В течение всего периода Заместитель директора по УВР |
| ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Предусматривает сопровождение осознанного отношения обучающихся к профессионально- трудовой сфере, основанного на создании условий для формирования у них набора компетенций, необходимых для успешного самоопределения и общей внутренней готовности к разрешению проблем профессиональной жизни с использованием системы профессиональных проб, сетевых программ с колледжами и вузами, сотрудничества с семьей, с участием работодателей и заинтересованной общественности в целях обеспечения социально- экономического развития и суверенитета России | Отсутствие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) Отсутствие программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Рассмотрение вопроса об открытии профильных предпрофессиональных классов на методсовете. Создание программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | 2026-2028 Заместитель директора по УР В течение всего периода Заместитель директора по УВР |
| УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА Предусматривает поддержку и развитие личностных и профессиональных компетенций педагогических работников (непрерывное профессиональное развитие, наставничество, адресная помощь и сопровождение) и максимальное использование потенциала каждого члена команды, постоянную коммуникацию и укрепление коллегиального сотрудничества, высокий уровень взаимопонимания в коллективе, направленных на достижение общих целей наиболее эффективными и действенными способами | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций, менее 80% | Организация по проведению корпоративной диагностики профессиональных компетенций. | В течение всего периода Заместитель директора по УР |
| ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ Предусматривает формирование уклада общеобразовательной организации, поддерживающего ценности, принципы, нравственную культуру, создание безопасного и комфортного для всех и каждого образовательного пространства, обеспечивающего атмосферу доброжелательности, доверия, требовательности и заботы о каждом, включающего нормы, ценностии ожидания, которые поддерживают чувство физической, эмоциональной социальной безопасности и способствуют благополучному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся как полноценных членов общества | Дефицитов не выявлено | --------------- | ------------- |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА предусматривает создание современной мотивирующей образовательной среды как инструмента социализации детей, проектируемого совместно участниками образовательных отношений как пространство развития обучающихся, создающего возможность их участия в принятии образовательных решений, формирующего инициативность, осознанность, самостоятельность и ответственность, являющегося действенным инструментом становления субъектной позиции обучающихся | Менее 100% IT- оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС | Приобретение и замена имеющегося оборудования. | ежегодно заместитель директора по АХР |